| Мероприятия Региональной программы развития туризма в городе Севастополе на период 2011 -2015г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, объекта | Исполнители, главные распоря-дители бюджетных средств | Ориентировочн. объем финансирования, тыс. грн. |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | др.исто-чники |  | местный бюджет |  | др.исто-чники |  | местный бюджет |  | др.исто-чники | местный бюджет | др.исто-чники | местный бюджет | др.исто-чники |  |
| Раздел 1 – Рекламно-информационная деятельность и повышение имиджа Севастополя как города, благоприятного для туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие выставочной деятельности и участие Севастополя в международных туристических выставочных мероприятиях, в том числе: - ежегодное участие во Всеукраинской туристической эстафете “Феерия единства” в одном из регионов Украины (сентябрь); - ежегодное интегрированное участие на едином общенациональном стенде Украины во время проведения международных и отечественных туристических выставок, салонов и ярмарок (UITT и «Украина» (Киев), MITF и MITT (Москва), ITB (Милан), «Intourfest» (Санкт-Петербург), BIT (Берлин), „Крым. Курорты. Туризм.” (Ялта), WTM (Лондон) и других). | УКиТ СГОО “ТАС” (по согласованию) | 2800,0 |  |  | 560,0 |  | 180,0 |  | 380,0 |  | 180,0 |  | 380,0 |  | 180,0 | 380,0 | 180,0 | 380,0 | Повышение имиджа и привлекательности города как туристического центра. |
| 2. | Разработка и издание путеводителей, рекламных открыток и буклетов о Севастополе на украинском и других иностранныых языках. | УКиТ | 1000,0 |  |  | 200,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  | 50,0 |  | 150,0 |  | 50,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 |  |
| 3. | Издание и приобретение сувенирных альбомов, карт, схем, плакатов, компакт-дисков, видеофильмов и другой печатной рекламной продукции. | УКиТ | 500,0 |  |  | 100,0 |  | 30,0 |  | 70,0 |  | 30,0 |  | 70,0 |  | 30,0 | 70,0 | 30,0 | 70,0 | Интенсификация продвижения Севастополя на туристические рынки Украины и зарубежья. |
| 4. | Разработка, издание и распространение ежегодного календаря событий в культурной жизни Севастопольского региона. | УКиТ | 50,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Интенсификация продвижения Севастополя на туристические рынки Украины и зарубежья. |
| 5. | Распространение проспектов, буклетов, путеводителей о туристических, деловых, культурно-познавательных и развлекательных возможностях города Севастополя: - через созданные туристско-информационные центры и туристско-экскурсионные пункты; - через национальные туристические офисы и туристско-информационные центры зарубежных стран в г.г. Севастополе, Киеве и других городах Украины; - на выставочных и ярмарочных мероприятиях в г.г. Киеве, Севастополе, других городах Украины и за рубежом; | УКиТ ОМСиП | 650,0 |  |  | 130,0 |  | 45,0 |  | 85,0 |  | 45,0 |  | 85,0 |  | 45,0 | 85.0 | 45,0 | 85.0 | Интенсификация продвижения Севастополя на туристические рынки Украины и зарубежья. |
| 6. | Создание цикла телепередач о Севастопольском регионе (в виде путевых заметок) для зарубежной и отечественной аудитории путем сотрудничества с иностранными и украинскими телеканалами. | УКиТ СГРТРКНК и др. (по согласованию) | 890,0 |  |  | 178,0 |  | 48,0 |  | 130,0 |  | 48,0 |  | 130,0 |  | 48,0 | 130,0 | 48,0 | 130,0 | Повышение эффективности информированности населения и туристов, продвижение иновационных проектов и программ. |
| 7. | Размещение рекламы (информационных щитов) на носителях непосредственно в г. Севастополе: - на железнодорожном и авто и морвокзалах, в районе въезда в город (Ялтинское кольцо и с. Верхнее-Садовое); - реклама на транспорте: (размещение на маршрутах городского транспорта); - на остановках наземного городского транспорта, маршруты которого проходят рядом с туристическими объектами; - установление рекламно-информационных знаков в местах высадки туристов, парковок экскурсионного автотранспорта и причалов маломерных пассажирских судов; - внешняя реклама: щитовая реклама вдоль движения железнодорожных поездов и брандмауэры на глухих стенах сооружений, которые выходят на железнодорожные пути. | УКиТ ОтиС | 1070,0 |  |  | 214,0 |  | 64,0 |  | 150,0 |  | 64,0 |  | 150,0 |  | 64,0 | 150,0 | 64,0 | 150.0 | Повышение эффективности информированности населения и туристов, продвижение иновационных проектов и программ. |
| 8. | Реклама в средствах массовой информации: - в печатных изданиях: создание постоянной рубрики «Севастополь туристический» и предоставление материалов для публикации в журналах «Украинский туризм», «Международный туризм» и «Новости турбизнеса»; - опосредствованная реклама: цикл статей и очерков в соответствующих изданиях регионов Украины и за границей; - радиореклама: создание аудиороликов для размещения на радиостанциях; - на телевидении: демонстрация видеофильмов, тематических передач о городе Севастополе как туристическом центре Украины; - на магнитных носителях и компакт-дисках: видеоклипы с рекламой объектов размещения, туристических предприятий и культурно-исторических объектов показа; - на региональных и зарубежных серверах и сайтах сети «Интернет». | УКиТ ОМСиП ОПиИ | 1500,0 |  |  | 300,0 |  | 90,0 |  | 210,0 |  | 90,0 |  | 210, |  | 90,0 | 210,0 | 90,0 | 210,0 | Повышение эффективности информированности населения и туристов, продвижение иновационных проектов и программ. |
| 9. | Выпуск путеводителей о туристических и культурно-познавательных возможностях Севастопольского региона для лиц, проживающих в отелях и других средствах размещения. | УКиТ | 980,0 |  |  | 196,0 |  | 36,0 |  | 160,0 |  | 36,0 |  | 160,0 |  | 36,0 | 160,0 | 36,0 | 160,0 | Проведение рекламной компании в Украине и за ее пределами. |
| 10. | Организация развития информационной инфраструктуры туризма в г. Севастополе: | УКиТ | 2300,0 |  |  | 460,0 |  | 45,0 |  | 415,0 |  | 45,0 |  | 415,0 |  | 45,0 | 415,0 | 45,0 | 415,0 |  |
| 10.1 | - организация функционирования и развития общегородского сайта «Севастополь туристический» (www: toursevastopol.com); | УКиТ КП «ТИЦ» | 600,0 |  |  | 120,0 |  | 45,0 |  | 75,0 |  | 45,0 |  | 75,0 |  | 45,0 | 75,0 | 45,0 | 75,0 | Интенсификация информированности будущих гостей в сфере туризма и отдыха в регионе. |
| 10.2 | - организация внедрения новейших систем управления и технологий обслуживания в гостиничном хозяйстве (по примеру отеля «Севастополь») . |  | 1700,0 |  |  | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  |  | 340,0 |  | 340,0 | Кардинальное решение проблемы комфортного размещения туристов и отдыхающих. |
| 11. | Организация конкурса на наиболее привлекательную туристическую эмблему г. Севастополя. | УКиТ | 50,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение туристического имиджа Севастополя. |
| 12. | Организация ежегодных пресс-туров в г. Севастополе для региональных и зарубежных журналистов. | УКиТ | 250,0 |  |  | 50,0 |  | 15,0 |  | 35,0 |  | 15,0 |  | 35,0 |  | 15,0 | 35,0 | 15,0 | 35,0 | Интенсификация информированности представителей СМИ в сфере туризма. |
| 13. | Организация ежегодных рекламно-информационных туров в г. Севастополе для отечественных и зарубежных субъектов туризма. | УКиТ | 150,0 |  |  | 30,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | Интенсификация информированности предпринимателей в сфере туризма. |
| 14. | Выпуск ежегодного рекламно-информационного путеводителя «Добро пожаловать в Севастополь» на украинском, русском и английском языках. | УКиТ | 300,0 |  |  | 60,0 |  | 20,0 |  | 40,0 |  | 20,0 |  | 40,0 |  | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | Проведение рекламной компании в Украине и за ее пределами. |
|  | Всего по разделу: |  | 14790,0 |  |  | 2973,0 |  | 713,0 |  | 2260,0 |  | 688,0 |  | 2260,0 |  | 688,0 | 2260,0 | 688,0 | 2260,0 |  |
| Раздел 2 – Кадровое и научно-методическое обеспечение развития туристической отрасли в Севастопольском регионе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов туристического сопровождения (экскурсоводов, гидов-переводчиков), их аккредитация с выдачей разрешительных документов. | УКиТ КП «ТИЦ» | 75,0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | Повышение качества обслуживания туристов и отдыхающих. |
| 2. | Создание постоянно действующих баз практики и стажировки студентов и специалистов на предприятиях сферы туризма г. Севастополя и за границей. | УКиТ УОиН КП «ТИЦ» |  |  |  | Ср-ва СТД |  |  |  | Ср-ва СТД |  |  |  | Ср-ва СТД |  |  | Ср-ва СТД |  | Ср-ва СТД | Создание условий для совершенствования знаний на практике. |
| 3. | Разработка Положения и внедрение именных стипендий лучшим студентам учебных заведений туристического профиля и других поощрительных мероприятий. | УКиТ УОиН КП «ТИЦ» | 129,0 |  |  | 27,0 |  | 7,0 |  | 20,0 |  | 5,0 |  | 20,0 |  | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 20,0 | Создание условий для стимулирования в учебном процессе. |
| 4. | Проведение научно-практических и научно-методических конференций по вопросам развития туризма в г. Севастополе. | УКиТ КП «ТИЦ» | 75,0 |  |  | 15,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | Повышение качества обслуживания туристов и отдыхающих. |
| 5. | Создание учебно-методической базы и подготовка учебных программ для всех видов образовательной деятельности в сфере туризма. | УКиТ КП «ТИЦ» | 297,0 |  |  | 88,0 |  | 25,0 |  | 50,0 |  | 20,0 |  | 40,0 |  | 16,0 | 30,0 | 8,0 | 20,0 | Создание условий для совершенствования знаний в сфере туризма. |
| 6. | Создание библиотеки туристической литературы. | УКиТ КП «ТИЦ» | 168,0 |  |  | 40,0 |  | 8,0 |  | 30,0 |  | 8,0 |  | 25,0 |  | 6,0 | 25,0 | 6,0 | 20,0 | Создание условий для совершенствования знаний в сфере туризма. |
|  | Всего по разделу: |  | 744,0 |  |  | 185,0 |  | 60,0 |  | 110,0 |  | 53,0 |  | 95,0 |  | 47,0 | 85,0 | 39,0 | 70,0 |  |
| Раздел 3 – Использование рекреационных ресурсов и создание условий для развития туризма в Севастопольском регионе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства «Горничная гостиничного хозяйства», посвященного Дню города. | УКиТ СГОО «ТАС» (по согласованию) | 40,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | Создание условий для совершенствования знаний на практике и повышение престижности профессии. |
| 2. | Реализация проекта многофункционального туристско-культурного комплекса на территории пляжа «Омега». | ГУЖКХ УКС ГУЗР |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  | Ср-ва инвесторов |  | Ср-ва инвесторов | Усиление контроля за землеотведением и его целевого использования для создания комфортных условий отдыхающим. |
| 3. | Разработка и реализация проектов строительства гольф-клубов. | УГиА ГУЗР УКС | 120,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  | Ср-ва инвесторов |  | Ср-ва инвесторов | Рост числа новых развлекательных объектов, приток туристов. |
| 4. | Создание музея истории Балаклавы филиала МГОиОС. | УКиТ | 1000,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост числа новых туристических маршрутов, приток туристов. |
| 5. | Организация историко-мемориального комплекса «35 береговая батарея». | УКиТ | 2000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост числа новых туристических маршрутов, приток туристов, повышение туристического имиджа региона. |
| 6. | Создание музея И.Д.Папанина. | УКиТ | 1000,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост числа новых туристических маршрутов, приток туристов. |
| 7. | Формирование и модернизация парковых и лесопарковых территорий в комплексе с обустройством города. | ГУЖКХ УКС | 1750,0 |  |  | 320,0 |  | 70,0 |  | 260,0 |  | 80,0 |  | 260,0 |  | 90,0 | 270,0 | 100.0 | 300,0 | Восстановление парков и создание условий для комфортности отдыхающим и населению города. |
| 8. | Подготовка и проведение ежегодных общегородских праздничных мероприятий с культурной программой ко Всемирному Дню туризма и Дню туризма Украины. | УКиТ КП «ТИЦ» СГОО «ТАС» (по согласованию) | 170,0 |  |  | 30,0 |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | Повышение туристического имиджа региона и поощрение лучших субъектов туризма Севастополя за качественную работу. |
| 9. | Разработка и реализация экскурсионных маршрутов для школьников и студентов в рамках общегосударственной краеведческой экспедиции “Познай Украину”. | УКиТ УОиН КП «ТИЦ» | 395,0 |  |  | 65,0 |  | 20,0 |  | 50,0 |  | 15,0 |  | 60,0 |  | 20,0 | 60,0 | 25,0 | 80,0 | Организация досуга и отдыха подростков и молодежи с целью их патриотического и нравственного воспитания. |
| 10. | Организация и проведение ежегодного городского конкурса на лучшую тематическую и видовую экскурсию. | УКиТ КП «ТИЦ» СГОО «ТАС» (по согласованию) | 25,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | Повышение качества экскурсионного обслуживания. |
|  | Всего по разделу: |  | 6500,0 |  |  | 2488,0 |  | 198,0 |  | 2310,0 |  | 143,0 |  | 320,0 |  | 158,0 | 330,0 | 173,0 | 380.0 |  |
| Раздел 4 – Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма в Севастопольском регионе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство конгресс-центра (отеля ****) и выставочного центра. | УГиА ГУЗР УКС КНИИпр |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  | Ср-ва инвесторов |  | Ср-ва инвесторов | Приток туристов, повышение туристической привлекательности региона. |
| 2. | Создание туристско-информационного «Визит-центра» города с сетью информационных пунктов (киосков) в местах наиболее посещаемых туристами (центр города) и вблизи от объектов показа. | УКиТ ФКИ | 940,0 |  |  | 245,0 |  | 45,0 |  | 300.0 |  | 50,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  | Повышение эффективности информированности населения и отдыхающих, продвижение инновационных проектов и программ. |
| 3. | Разработка и внедрение в Севастопольском регионе модели молодежного отеля (хостела). | УКиТ ФКИ | 1230,0 |  |  | 315,0 |  | 15,0 |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 200.0 |  | 100.0 | Организация содержательного досуга и комфортного отдыха молодежи. |
| 4. | Координация работ по реконструкции и строительству отелей, гостинично-офисных центров, мотелей и кемпингов. | УГиА ГУЗР УКС КНИИпр |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  | Ср-ва инвесторов |  | Ср-ва инвесторов | Усиление контроля за землеотведением и его целевого использования для создания комфортных условий отдыхающим. |
| 5. | Модернизация аэропорта „Бельбек” в направлении расширения возможностей обслуживания внутренних и зарубежных авиапассажиров. | УГиА ОТиС |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  | Ср-ва инвесторов |  | Ср-ва инвесторов | Создание комфортных условий для прибытия на отдых гостей города. |
| 6. | Реконструкция Морского вокзала с обеспечением его соответствующей инфраструктурой для приема круизных лайнеров. | УГиА ОТиС СМА |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  |  | Ср-ва инвесторов |  |  | Ср-ва инвесторов |  | Ср-ва инвесторов | Создание комфортных условий для прибытия на отдых гостей города. |
| 7. | Определение и создание мест парковки, стоянок и остановок туристиско-экскурсионного транспорта, их обустройство соответствующими информационными знаками. | ГУЖКХ УКиТ ОТиС ОГАИ | 1070,0 |  |  | 170,0 |  | 100,0 |  | 200,0 |  | 70,0 |  | 150,0 |  | 70,0 | 150,0 | 60,0 | 100,0 | Создание комфортных условий для организации экскурсионной деятельности с гостями города. |
| 8. | Организация работ по улучшению экологического состояния туристических и рекреационных объектов, зон и ресурсов Севастопольского региона. | ГУЭиПР ГП СОЛОХ | 3000,0 |  |  | 600,0 |  | 60,0 |  | 540,0 |  | 60,0 |  | 540,0 |  | 60,0 | 540,0 | 60,0 | 540.0 | Привлечение к активному отдыху горожан и туристов. |
|  | Всего по разделу: |  | 6240,0 |  |  | 1330,0 |  | 220,0 |  | 1340,0 |  | 180.0 |  | 1290,0 |  | 130,0 | 890,0 | 120,0 | 740,0 |  |
| Раздел 5 – Нормативно-правовое обеспечение развития туристической отрасли города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение научного сопровождения и мониторинга Концепции развития туризма в городе Севастополе до 2015 года (решение горсовета от 16.10.2007г. № 2866). | УКиТ КП «ТИЦ» | 70,0 |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | Повышение управляемости процессами планирования и контроля в туристической деятельности. |
| 2. | Подготовить и принять «Положение о рекреационных средствах размещения». | УКиТ | 7,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наведение порядка в городе с растущим количеством строящихся различного типа объектов размещения, повышение культуры обслуживания туристов. |
| 3. | Подготовить и принять «Порядок проведения экскурсионной деятельности в городе Севастополе». | УКиТ | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества экскурсионного обслуживания туристов и создание условий для работы в данной сфере субъектам туризма. |
| 4. | Подготовить и принять «Порядок предоставления туристических услуг в городе Севастополе». | УКиТ | 7,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совершенствование механизма управления туризмом, координация усилий по предоставлению качественных туруслуг. |
| 5. | Подготовить и принять решение «О введении на территории Севастополя сбора на развитие рекреационного комплекса города с организованных и неорганизованных отдыхающих» | УКиТ | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наполнение городского бюджета, организация учета неорганизованных отдыхающих. |
| 6. | Создание базового комплекта инвестиционных проектов развития инфраструктуры туризма в г. Севастополе. Организация мониторинга инвестиционной деятельности в туристической сфере. | УЭ УИиВЭД | 115,0 |  |  | 40,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | Создание условий потенциальныи инвесторам для гарантированного вложения средств и технологий в развитие туристической отрасли, защита интересов инвесторов. |
| 7. | Разработка системы мероприятий по упрощению процедуры согласования инвестиционных проектов строительства новых отелей (в т.ч. минигостиниц), изменения их целевого назначения и реконструкции существующих. | УЭ ГУЗР УГиА | 130,0 |  |  | 70,0 |  | 10,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий потенциальныи инвесторам для гарантированного вложения средств и технологий в развитие туристической отрасли, защита интересов инвесторов. |
| 8. | Внедрение системы обязательной сертификации гостиничных услуг с присвоением соответствующей категории, которые предоставляют объекты размещения туристов независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. | УКиТ УпДЗПП ГП «ССМ» | 50,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Ср-ва СТД |  | 10,0 |  | Ср-ва СТД |  | 10,0 | Ср-ва СТД | 10,0 | Ср-ва СТД | Обеспечение безопасности и комфортности отдыхающих и туристов, повышение культуры обслуживания. |
| 9. | Подготовка и составление межрегиональных, отраслевых и международных соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, которые направлены на создание цивилизованного рынка туристических услуг. | УКиТ УОиН ОМСиП ОВП РГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение рекреационной и инновационной привлекательности региона, увеличение потока туристов и денежных поступлений. |
| 10. | Организация обмена опытом развития туристической отрасли с другими регионами и государствами. | УКиТ ОМСиП | 500,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | Повышение имиджа города, привлечение дополнительных средств в бюджет и увеличение количества турпотоков. |
|  | Всего по разделу: |  | 889,0 |  |  | 251,0 |  | 144,0 |  | 77,0 |  | 129,0 |  | 10,0 |  | 129,0 | 10,0 | 129,0 | 10,0 |  |
| Раздел 6– Государственное регулирование и содействие развитию туристической отрасли города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение технических средств для структурного подразделения по туризму УКиТ СГГА. | УКиТ | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для качественной организации работы структурного подразделения по туризму СГГА. |
| 2. | Приобретение туристических автобусов отечественного производства для КП «Туристско-информационный центр». | УКиТ ОТиС | 500,0 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание комфортных условий передвижения. |
|  | Всего по разделу: |  | 620,0 |  |  | 370,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  | 29783,0 |  |  | 7597,0 |  | 1585,0 |  | 6097,0 |  | 1193,0 |  | 3975,0 |  | 1152,0 | 3575,0 | 1149,0 | 3460,0 |  |

Председатель городского Совета											Ю.В.Дойников